## Jack - Raph - Rachel
Project breakdown: Coder Academy Talent Board MERN Application
Tasks are not allocated by personnel, only as sprint approximation with buffer (lighter). PLANS SUBJECT TO CHANGE.
| 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25
Project Documentation
Secure client | bar: 2019-07-09 to 2019-07-11
Proposal approved | bar: 2019-07-09 to 2019-07-11
Project Documentation
Third-party services
MongoAtlas configuration (server) | bar: 2019-07-09 to 2019-07-14
Static Cloud Asset config | bar: 2019-07-09 to 2019-07-14
Platform Deployment
Server Side
Core library set up | bar: 2019-07-10 to 2019-07-16
CRUD Routes set up | bar: 2019-07-10 to 2019-07-18
Authentication | bar: 2019-07-12 to 2019-07-18
Cloud connectin | bar: 2019-07-10 to 2019-07-15
Testing
Client-side
Core library set up | bar: 2019-07-15 to 2019-07-20
CRUD components | bar: 2019-07-16 to 2019-07-22
Static components | bar: 2019-07-15 to 2019-07-21
Form components | bar: 2019-07-16 to 2019-07-24
Authentication | bar: 2019-07-16 to 2019-07-25
Styling | bar: 2019-07-17 to 2019-07-25
Cloud connection
Testing | bar: 2019-07-15 to 2019-07-25
Communication
Stand-Up